## B반 6조 상세업무스케줄표
32기 B반 6조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
□
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 | [7 empty] | 조원
제목 : 재고재고 (가칭) |  |  |  |  | 6조 |  | 박진우 | [7 empty] | 권록헌,박시원,석지연,양성주
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 3월 | [23 empty] | 4월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | [176 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 박진우 권록헌 박시원 석지연 양성주 | 프로젝트제안서 | 서류작업 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 100% | 완료 | bar: 3월 8 to 3월 2015-10-15
|  |  |  | 2017-03-08 | 2017-03-15 | bar: 3월 8 to 3월 2015-10-15
2 |  | 사용자 요구사항 정의서 | 서류작업 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 100% | 완료 | bar: 3월 10 to 3월 2015-10-13
|  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-13 | bar: 3월 10 to 3월 2015-10-13
3 |  | 유스케이스 명세서 | 서류작업 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 100% | 완료 | bar: 3월 10 to 3월 2015-10-13
|  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-13 | bar: 3월 10 to 3월 2015-10-13
4 |  | 사용자 인터페이스 설계서 | 서류작업 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 100% | 완료 | bar: 3월 10 to 3월 2015-10-13
|  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-13 | bar: 3월 10 to 3월 2015-10-13
5 |  | 엔티티 관계모형기술서 | 서류작업 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-14 to 3월 2015-10-15
|  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-15 | bar: 3월 2015-10-14 to 3월 2015-10-15
6 |  | 데이터베이스 설계서 | 코딩작업 준비 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-14 to 3월 2015-10-15
|  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-15 | bar: 3월 2015-10-14 to 3월 2015-10-15
7 | 양성주 | 지도표시 | 코딩 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-16 to 3월 2015-10-17
|  |  |  | 2017-03-16 | 2017-03-24 | bar: 3월 2015-10-16 to 3월 2015-10-17; 3월 2015-10-20 to 3월 2015-10-24
8 |  | 카테고리별검색 | 코딩 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-20 to 3월 2015-10-22
|  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-22 | bar: 3월 2015-10-20 to 3월 2015-10-22
9 |  | 매장표시 | 코딩 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-23 to 3월 2015-10-24
|  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-24 | bar: 3월 2015-10-23 to 3월 2015-10-24
10 |  | 선택매장정보조회 | 코딩 | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-27 to 3월 2015-10-30
|  |  |  | 2017-03-27 | 2017-03-30 | bar: 3월 2015-10-27 to 3월 2015-10-30
11 |  | 상품정보화면 | 코딩 | 2017-03-31 | 2017-04-07 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-31; 4월 3 to 4월 7
|  |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-07 | bar: 3월 2015-10-31; 4월 3 to 4월 7
12 |  | 별점등록 | 코딩 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 90% | 이전 | [214 empty] | □ | bar: 4월 10 to 4월 12
|  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-13 | [216 empty] | ■ | bar: 4월 10 to 4월 12
13 |  | 웹소켓 | 코딩 | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 100% | 완료 | [215 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-20 | [217 empty] | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
14 | 석지연 | 상품 관리 (목록, 상품삭제, 상품수정) | 코딩 | 2017-03-20 | 2017-04-04 | 100% | 진행중 | bar: 3월 2015-10-20 to 3월 2015-10-31; 4월 3 to 4월 4
|  |  |  | 2017-03-20 | 2017-04-04 | bar: 3월 2015-10-20 to 3월 2015-10-31; 4월 3 to 4월 4
15 |  | 판매분석 정보 등록 | 코딩 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 100% | 완료 | bar: 4월 4
|  |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-04 | bar: 4월 4
16 |  | 실시간 전송 | 코딩 | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 100% | 완료 | [38 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | bar: 4월 5 to 4월 12
|  |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-19 | [40 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | bar: 4월 5 to 4월 7; 4월 10 to 4월 12
17 | 권록헌 | 상품 관리 (등록 및 수정) | 코딩 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 80% | 진행중 | bar: 3월 2015-10-20 to 3월 2015-10-30
2017-03-21 | bar: 3월 2015-10-21 to 3월 2015-10-24; 3월 2015-10-27 to 3월 2015-10-30; 4월 3 to 4월 4
18 |  | 판매자 정보 수정 | 코딩 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 80% | 진행중 | bar: 3월 2015-10-31 to 4월 1
2017-04-05 | bar: 4월 5 to 4월 6
19 |  | 매출 분석 | 코딩 | 2017-04-02 | 2017-04-10 | 80% | 진행중 | bar: 4월 2 to 4월 10
|  |  |  | 2017-04-07 | [217 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 4월 7 to 4월 12
20 | 박진우 | 회원 가입 | 코딩 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-17 to 3월 2015-10-21
|  |  |  | 2017-03-22 | 2017-04-05 | bar: 3월 2015-10-22 to 3월 2015-10-25; 3월 2015-10-27 to 3월 2015-10-31; 4월 3 to 4월 5
21 |  | 고객 상담 | 코딩 | 2017-03-22 | 2017-03-25 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-22 to 3월 2015-10-25
|  |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-14 | [216 empty] | ■ | ■ | bar: 4월 6 to 4월 7; 4월 10 to 4월 12
22 |  | 회원 관리 | 코딩 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | bar: 3월 2015-10-27 to 3월 2015-10-29
23 | 석지연 권록헌 박진우 | 웹 소켓 | 코딩 | 2017-03-31 | 2017-04-12 | 75% | 진행중 | bar: 3월 2015-10-31 to 4월 12
|  |  |  | 2017-04-14 | [218 empty] | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
24 | 박시원 | 지도표시 | 코딩 | 2017-03-16 | 2017-03-19 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-16 to 3월 2015-10-19
|  |  |  | 2017-03-16 | 2017-03-19 | bar: 3월 2015-10-16 to 3월 2015-10-19
25 |  | 지역검색 | 코딩 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-20 to 3월 2015-10-22
|  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-22 | bar: 3월 2015-10-20 to 3월 2015-10-22
26 |  | 매장표시 | 코딩 | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-23 to 3월 2015-10-25
|  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-25 | bar: 3월 2015-10-23 to 3월 2015-10-25
27 |  | 선택매장정보조회 | 코딩 | 2017-03-26 | 2017-03-28 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-26 to 3월 2015-10-28
|  |  |  | 2017-03-26 | 2017-03-28 | bar: 3월 2015-10-26 to 3월 2015-10-28
28 |  | 상품정보화면 | 코딩 | 2017-03-29 | 2017-04-01 | 100% | 완료 | bar: 3월 2015-10-29 to 4월 1
|  |  |  | 2017-03-29 | 2017-04-01 | bar: 3월 2015-10-29 to 4월 1
29 |  | 상품상황정보수신 | 코딩 | 2017-04-02 | 2017-04-04 | 100% | 완료 | bar: 4월 2 to 4월 4
|  |  |  | 2017-04-02 | 2017-04-04 | bar: 4월 2 to 4월 4
30 |  | 평점/후기기록 | 코딩 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 100% | 완료 | bar: 4월 5 to 4월 12
|  |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-12 | bar: 4월 5 to 4월 12
31 |  | 별점등록 | 코딩 | 2017-04-13 | 2017-04-17 | 100% | 완료 | [214 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-17 | [216 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
※정렬순서는 담당자 업무 분장별로 함